**Протокол**

**заседания рабочей группы по реализации инновационного социального проекта «Вместе – ради детей и семьи!»**

**06.04.2018г.** г. Ливны **№1**

**Председатель рабочей группы:**

Королева Т. И. – директор БУ ОО «СРЦН г. Ливны»

**Члены рабочей группы:**

Лысак О. С. – главный бухгалтер БУ ОО «СРЦН г. Ливны»;

Ровенская М. А. – зам. директора БУ ОО «СРЦН г. Ливны»;

Тарасова Т. Н. – зав. ОСР и ДОД;

Меньшикова Г. Г. – зав. ОПБН;

Семенихина Ю. С. – специалист по социальной работе;

Петрушенко Е. Ю. – социальный педагог;

Петушкова Г. Н. – педагог-психолог.

**Секретарь:**

Мамаева Н. Ю. – зав. ОРДПОВ

**Присутствовали:**

Бородина Н. А.- директор БУ ОО «ДМСРЦН», Лаврова Е. В. – директор БУ ОО «НМСРЦН «Азимут», Широкова О. В. – директор БУ ОО «ДМСРЦН «Серпантин»

**Повестка дня:**

1. О целях, задачах, этапах Проекта.

2. О цели создания и составе Рабочей группы.

3. О положении рабочей группы.

4. О первоочередных планах работы.

5. Обсуждение первоочередных мер по реализации мероприятий Проекта.

6. Разное.

**Слушали:**

Королева Т. И. – открыла заседание рабочей группы по реализации инновационного социального проекта «Вместе – ради детей и семьи!» Довела до сведения, что договор, комплексный план мероприятий, бюджет Проекта направлены на подписание председателем правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации М. В. Гордеевой.

По первому и второму вопросу Королева Т. И. рассказала о цели, задачах и этапах реализации Проекта. Для успешной реализации плана мероприятий проекта необходимо создать рабочую группу. Т. И. Королева огласила состав членов рабочей группы.

**Постановили:**

Принять к сведению информацию о целях, задачах и этапах проекта. Утвердить состав членов рабочей группы.

**Голосовали:**

Единогласно «За».

**Слушали:**

Ровенская М. А. предложила проект положения рабочей группы и рассказала о полномочиях членов рабочей группы, согласно Положению.

**Постановили:**

Утвердить положение о рабочей группе.

**Голосовали:**

Единогласно «За».

**Слушали:**

По четвертому вопросу – о первоочередных планах рабочей группы - Королева Т. И. пояснила, что в апреле рабочей группе необходимо провести организационное собрание с исполнителями мероприятий и проинформировать их об условиях, задачах, этапах реализации Проекта. В этот же срок БУ ОО «СРЦН г. Ливны», как грантополучателю, необходимо заключить Соглашения с исполнителями мероприятий с целью определения обязанностей сторон. БУ ОО «СРЦН г. Ливны» формирует списки целевых групп. В апреле провести информационную акцию, посвященную открытию инновационного социального проекта «Вместе – ради детей и семьи!»

**Постановили:**

В апреле 2018г. провести организационное собрание с исполнителями мероприятий проекта, заключить Соглашения с соисполнителями реализации плана мероприятий проекта. Учреждениям-соисполнителям направить списки семей с детьми, находящимися в социально опасном положении, для формирования списков целевых групп. 27 апреля 2018г. провести информационную акцию, посвященную открытию инновационного социального проекта «Вместе – ради детей и семьи!»

**Голосовали:**

Единогласно «За».

**Слушали:**

По пятому вопросу Королева Т. И. пояснила, что в апреле необходимо создать закрытую группу в социальной сети «ВКонтакте» и на сайтах учреждений-соисполнителей создать раздел «Инновационный социальный проект «Вместе - ради детей и семьи!», на которых будет размещена информация о проводимой работе, поддерживаться обратная связь, оцениваться результативность проведенных мероприятий.

В июне необходимо провести обучение специалистов по программе **«Социальное сопровождение в деятельности организации социального обслуживания семьи и детей».**

Педагогу-психологу Петушковой Г. Н., зам. директора Ровенской М. А. – сформировать и приобрести пакеты диагностических методик.

**Постановили:**

Меньшиковой Г. Г. создать закрытую группу «ВКонтакте» «Инновационный социальный проект «Вместе – ради детей и семьи!», всем учреждениям-соисполнителям зарегистрироваться в этой группе. На сайтах учреждений создать аналогичные разделы.

До 5 июня 2018г. сформировать и приобрести пакеты диагностических методик. Разработать протокол результатов обследований. До 30 июня провести диагностические исследования семей и детей целевых групп.

Лысак О. С. подготовить документы для заключения договора с институтом дополнительного профессионального образования работников социальной сферы г. Москвы.

БУ ОО «НМСРЦН «Азимут» разработать программу встреч с наставниками, направленную на разрешение сложившихся проблем в семье. Подготовить методические материалы: памятка «Этические нормы и принципы наставничества», буклет «Возможные проблемные ситуации и пути их решения»

**Голосовали:**

Единогласно «За».

**Слушали:**

По вопросу «Разное» обсуждали вопрос о целесообразности создания каждым учреждением своей эмблемы.

**Постановили:**

Учреждениям-соисполнителям разработать эмблемы и выслать в БУ ОО «СРЦН г. Ливны» для включения их в программу информационной акции.

Председатель рабочей группы Т. И. Королева

Секретарь Н. Ю. Мамаева